⚡️ Алгоритм функціонування ліцею

та дій працівників у разі багатоденного (тривалого) блекауту

(Цей алгоритм передбачає, що електропостачання припинилося і, згідно з прогнозами або інструкціями органів влади, не відновиться протягом кількох днів (2 дні і більше). У цьому випадку школа переходить із режиму навчання в режим життєзабезпечення та забезпечення зв'язку.)

| Фаза I: Ініціація та прийняття ключових рішень (перші години) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Крок | Дії | Відповідальний |
| 1.1. | Визначення тривалості. Зв'язок з Управлінням освіти та ДСНС для отримання попередньої інформації про очікувану тривалість блекауту | Директор |
| 1.2. | Рішення про роботу школи. Прийняття рішення про призупинення очного навчання та перехід на дистанційний/асинхронний режим до відновлення електропостачання | Директор (за погодженням з УО) |
| 1.3. | Евакуація/Завершення занять. Організоване та безпечне завершення поточних занять та передача дітей батькам (якщо це не було зроблено під час першого дня). Діти, яких не забрали, залишаються під наглядом. | Адміністрація, класні керівники |
| 1.4. | Сповіщення батьків. Розсилка термінового повідомлення (через SMS, мобільний інтернет, оголошення) про призупинення очного навчання та алгоритм подальшої роботи (дистанційно/асинхронно) | Адміністрація, класні керівники |
| 1.5. | Вимкнення та знеструмлення всіх некритичних систем та обладнання. Злив води з систем, які можуть замерзнути (за потреби). | ЗД з АГЧ, техперсонал |
| Фаза II: Управління ресурсами та життєзабезпечення (багатоденний режим) Основна мета – забезпечити функціонування школи як «Пункту незламності» (якщо це визначено місцевою владою) та підтримання приміщень у робочому стані |  |  |
| 2.1. | Генератор та Паливо. Запуск та контроль за роботою генератора (за наявності) виключно для критичних потреб . Суворий облік палива та планування заправки | ЗД з АГЧ, техперсонал |
| 2.2. | Зв'язок та Інтернет. Забезпечення роботи одного пункту зв'язку (наприклад, кабінет директора) за допомогою генератора/потужних павербанків для комунікації з УО та екстреними службами | Адміністрація, секретар |
| 2.3. | Теплопостачання. Підтримка мінімально необхідної температури для запобігання пошкодженню систем опалення. У разі критичного похолодання – використання альтернативних джерел опалення (згідно з інструкцією) | ЗД з АГЧ, техперсонал |
| 2.4. | Вода та Харчування. Перевірка та поповнення запасів питної води. Організація роботи харчоблоку лише для критичних потреб (наприклад, для чергового персоналу або як «Пункт незламності»). Використання запасів сухого пайка | ЗД з АГЧ, відповідальний за харчування |
| 2.5. | Чергування персоналу. Створення графіка чергування для забезпечення охорони, обслуговування генератора та контролю за станом приміщень | Директор |
| Фаза III: Організація освітнього процесу (Асинхронний режим) В умовах багатоденного блекауту неможливо вимагати проведення онлайн-уроків. Освіта переходить у гнучкий, асинхронний формат. |  |  |
| 3.1. | Визначення формату. Перехід на асинхронне навчання (самостійна робота) на час відсутності світла/зв'язку | Директор, заступники |
| 3.2. | Завдання «Офлайн». Вчителі готують завдання, які можна виконати без доступу до Інтернету (робота з підручником, письмові вправи, творчі завдання, проєкти) | Усі вчителі-предметники |
| 3.3. | Розсилка матеріалів. Матеріали та інструкції розсилаються батькам першим же доступним способом (через мобільний зв'язок, коли з'являється інтернет, або через чергового класного керівника, який має зв'язок) | Класні керівники, вчителі |
| 3.4. | Консультації. Організація «консультаційних годин» у школі для учнів, які не мають зв'язку (за умови безпеки та функціонування школи як «Пункт незламності»), або телефонні консультації (коли з'являється мобільний зв'язок) | Адміністрація, вчителі |
| 3.5. | Гнучкість оцінювання. Встановлення гнучких термінів виконання завдань та оцінювання, з огляду на обмежені можливості учнів | Заступники, вчителі |
| Фаза IV: Відновлення роботи |  |  |
| 4.1. | Відновлення живлення. Фіксація відновлення електропостачання та перевірка усіх систем | ЗД з АГЧ |
| 4.2. | Перевірка систем. Перевірка систем опалення, водопостачання, зв'язку, пожежної безпеки. Запуск обладнання, що було законсервовано. | ЗД з АГЧ, техперсонал |
| 4.3. | Рішення про повернення. Директор приймає рішення про відновлення очного навчання та визначає дату, коли учні мають повернутися до класів (зазвичай, не раніше, ніж через 12-24 години після стабільного відновлення живлення) | Директор (за погодженням з УО) |
| 4.4. | Сповіщення про повернення. Інформування батьків про відновлення очного навчання | Адміністрація, класні керівники |

Критична примітка:

Безпека понад усе. У разі оголошення повітряної тривоги всі дії, пов'язані з переміщенням, ресурсами та навчанням, негайно припиняються, і весь персонал та учні (якщо вони присутні) мають перейти до укриття згідно з основним алгоритмом дій при тривозі.